## Sheet1
| 任务名称 | 任务人 | 开始时间 | 周期 | 结束时间
项目需求
| 需求分析 | 江理工敢死队 | 43125 | 3 | 43129
| 测试用例 | 毛宏 | 2018-01-25 | 3 | 2018-01-29
| 类图、时序图 | 魏玉凤 | 2018-01-25 | 3 | 2018-01-29
| 数据库创建 | 李中喜 | 2018-01-25 | 3 | 2018-01-29
| Web原型图 | 费聪 | 2018-01-25 | 3 | 2018-01-29
软件设计
| 系统框架设计 | 毛宏 | 2018-01-30 | 3 | 2018-02-01
| 数据库设计 | 李中喜 | 2018-01-30 | 3 | 2018-02-01
| 接口文档 | 魏玉凤 | 2018-01-30 | 3 | 2018-02-01
| Web设计 | 费聪 | 2018-01-30 | 3 | 2018-02-01
程序编码
| 页面实现 | 费聪 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-03
| 数据库连接 | 李中喜 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-03
| 注册 | 毛宏 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-03
| 登录 | 魏玉凤 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-03
| 个人信息维护 | 李中喜 | 2018-02-06 | 1 | 2018-02-07
| 菜单 | 魏玉凤 | 2018-02-06 | 1 | 2018-02-07
| 订餐/取消订餐 | 毛宏 | 2018-02-06 | 1 | 2018-02-07
| 订餐统计 | 李中喜 | 2018-02-07 | 1 | 2018-02-08
| 菜单 | 魏玉凤 | 2018-02-07 | 1 | 2018-02-08
| 清洁人员 | 毛宏 | 2018-02-07 | 1 | 2018-02-08
软件测试
| 单元测试 | 毛宏 | 2018-02-09 | 1 | 2018-02-09
| 组装测试 | 魏玉凤 | 2018-02-09 | 1 | 2018-02-09
| 系统测试 | 李中喜 | 2018-02-09 | 1 | 2018-02-09