## Sheet1
| 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 资源名称
需求分析
| 需求分析 | 3 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 江理工敢死队
| 测试用例 | 3 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 毛宏
| 类图、时序图 | 3 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 魏玉凤
| 数据库创建 | 3 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 李中喜
| Web原型图 | 3 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 费聪
软件设计
| 系统框架设计 | 3 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 毛宏
| 数据库设计 | 3 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 李中喜
| 接口文档 | 3 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 魏玉凤
| Web设计 | 3 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 费聪
编码实现
| 页面实现 | 6 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 费聪
| 数据库连接 | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 李中喜
| 注册 | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 毛宏
| 登录 | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 魏玉凤
| 个人信息维护 | 1 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 李中喜
| 菜单 | 1 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 魏玉凤
| 订餐/取消订餐 | 1 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 毛宏
| 订餐统计 | 1 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 李中喜
| 菜单 | 1 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 魏玉凤
| 清洁人员 | 1 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 毛宏
测试
| 单元测试 | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 毛宏
| 集成测试 | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 魏玉凤
| 系统测试 | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 李中喜